## Sheet1
SPRINT BACKLOG
REF. DO REQUISITO | ITEM DO BACKLOG | DESCRIÇÃO | TIPO | SPRINT | ESTIMATIVA(HR) | ESTIMATIVA (SP) | RESPONSÁVEL | STATUS | Datas Sprint
RF005 | IB001 | Programação do Web Service | Requisito Funcional | 1 |  |  | Michael Quesado | Concluído | 8 à 22 de Junho de 2015
RF001 | IB002 | Login do sistema no WS | Requisito Funcional | 1 |  |  | Michael Quesado | Concluído | 8 à 22 de Junho de 2015
RF003 | IB003 | Busca por postos próximos de acordo com a localização do usuário | Requisito Funcional | 1 |  |  | Michael Quesado | Concluído | 8 à 22 de Junho de 2015
RF005 | IB001 | Programação do Web Service | Requisito Funcional | 2 |  |  | Michael Quesado | Processo | 17 à 31 de Agosto de 2015
| IB002 | Construção das telas inicial, preferências, e home. | Requisito Funcional | 2 |  |  | Uelio Nobre | Processo | 17 à 31 de Agosto de 2015
RF001 | IB003 | Login do sistema no WS | Requisito Funcional | 2 |  |  |  | Processo | 17 à 31 de Agosto de 2015
RF003 | IB004 | Busca por postos próximos de acordo com a localização do usuário | Requisito Funcional | 2 |  |  | Junior Guita | Processo | 17 à 31 de Agosto de 2015
RF002 | IB005 | Persistência e filtragem de postos de acordo com as preferências selecionadas pelo usuário | Requisito Funcional
RF006 | IB006 | Adicionar novo preço | Requisito Funcional
RF006 | IB007 | Adicionar novo Posto | Requisito Funcional
RF007 | IB008 | Tela de Perfil do Usuário | Requisito Funcional
RF005 | IB009 | Tela de Histórico | Requisito Funcional
RF005 | IB010 | Função de exibição do histórico de preços de determinado posto | Requisito Funcional
RF003, RF004 | IB011 | Exibição de postos de acordo com Por preços mais recentemente adicionados; Por menor preço do combustível, e; Por postos mais proximos da localização atual do usuário. | Requisito Funcional