## Estimativas
ESTIMATIVA DO PROJETO DE TESTE
Projeto Anterior |  |  |  | Novo Projeto |  | Tempo Médio para Elaborar um CT
UC00N | Num. CT | Num.Cen | Num. CT / Num. Cen | UC00N | Num.Cen | Estimativa Casos de Testes | Tempo médio para criar um caso de teste. (Horas) | Tempo Estimado para criar CASOS DE TESTES
UC001 | 3 | 1 | 3 | UC001 | 5 | #VALUE! | 0.5 | #VALUE!
UC002 | 5 | 3 | 1.6667 | UC002 | 4
UC003 | 10 | 6 | 1.6667 | UC003 | 3
UC004 | 5 | 4 | 1.25 | UC004 | 4 | Tempo Médio para Execução de um CT
UC005 | 6 | 6 | 1 |  |  | Esforço (Base Histórica) | 2.7 | Homem * min
UC006 | 8 | 8 | 1 |  |  | Qtde. CT | #VALUE! | Homem * min
UC007 | 9 | 8 | 1.125 |  |  | Tempo Total de Execução (min) | #VALUE! | minutos
UC008 | 3 | 1 | 3 |  |  | Tempo Total de Execução (Horas) | #VALUE! | Horas
UC009 | 7 | 5 | 1.4
UC010 | 11 | 6 | 1.8333 |  |  | Tempo de Execução por Executor
UC011 | 10 | 7 | 1.4286 |  |  | Qtde de Executores | 3 | Executores
UC012 | 16 | 10 | 1.6 |  |  | Tempo Total | #VALUE! | Horas
UC013 | 12 | 9 | 1.3333
UC014 | 15 | 8 | 1.875 |  |  | Tempo Elaboração dos CTs | #VALUE! | Horas
UC015 | 5 | 2 | 2.5 |  |  | Tempo de Execução dos CTs | #VALUE! | Horas
UC016 | 6 | 5 | 1.2 |  |  | Overhead em Testes | 20% | do Total de Horas de (Elaboração e Execução)
UC017 | 4 | 4 | 1 |  |  | Tempo Projeto de Testes | #VALUE!
UC018 | 9 | 8 | 1.125
UC019 | 7 | 7 | 1
UC020 | 2 | 2 | 1
UC021 | 5 | 5 | 1
Fator |  |  | 1.523979592 | Estimativa Casos de Testes | #VALUE!
Note on A29: Qualiti: Fator: Significa a quantidade de casos de testes criados apartir de uma cenário.
Note on I23: Qualiti: É o tempo consumido por atividades de gerenciamento e planejamento dos testes, inspeções e revisões dos artefatos, montagem e manutenção do ambiente de teste, preparação para a execução dos testes, etc.

## Plan1
Atividade | Inicio | Fim | Dias | Horas/Dia | Necessário | Pessoas
Criar Casos de Teste | 2011-11-22 | 2011-11-24 | 02/01/1900 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
Executar C1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 1899-12-31 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
Executar C2 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 1900-01-01 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
Formulas:
Dias = [Fim]-[Inicio]+1