## Sheet1
SPRINT BACKLOG
REF. DO REQUISITO | ITEM DO BACKLOG | DESCRIÇÃO | TIPO | SPRINT | ESTIMATIVA(HR) | ESTIMATIVA (SP) | RESPONSÁVEL | STATUS | Datas Sprint
RF005 | IB001 | Programação do Web Service | Requisito Funcional | 1 |  |  | Michael Quesado | Concluído | 17 à 31 de Agosto de 2015
| IB002 | Construção das telas inicial, preferências, e home. | Requisito Funcional | 2 | 1 |  | Uelio Nobre | Concluído | 17 à 31 de Agosto de 2015
RF003 | IB003 | Busca por postos próximos de acordo com a localização do usuário | Requisito Funcional | 2 | 16 | 40 | Michael Quesado/ Junior Guita/Uelio Nobre | Concluído | 17 à 31 de Agosto de 2015
RF005 | IB001 | Programação do Web Service | Requisito Funcional | 2 |  |  | Michael Quesado | Processo | 1 à 15 de Setembro de 2015
| IB004 | Login do sistema através do Facebook | Requisito Funcional | 3 |  |  | Junior Guita | Processo | 1 à 15 de Setembro de 2015
RF002 | IB006 | Persistência das preferências do usuário. | Requisito Funcional | 3 | 3 | 20 | Uelio Nobre | Processo | 1 à 15 de Setembro de 2015
RF007 | IB009 | Tela de Perfil do Usuário | Requisito Funcional | 3 | 3 | 20 | Uélio Nobre | Processo | 1 à 15 de Setembro de 2015
RF006 | IB007 | Filtragem de postos de acordo com as preferências | Requisito Funcional |  |  |  | Uelio Nobre/Michael Quesado/Junior Guita
RF006 | IB008 | Adicionar novo Posto | Requisito Funcional |  |  |  | Uelio Nobre/Michael Quesado
RF005 | IB010 | Tela de Histórico | Requisito Funcional |  |  |  | Junior Guita/Uelio Nobre
RF005 | IB011 | Função de exibição do histórico de preços de determinado posto | Requisito Funcional |  |  |  | Junior Guita/Uelio Nobre
RF003, RF004 | IB012 | Exibição de postos de acordo com: Preços mais recentemente adicionados; Menor preço do combustível, e; Por postos mais proximos da localização atual do usuário. | Requisito Funcional |  |  |  | Uelio Nobre/Michael Quesado/Junior Guita
| IB005 | Login do sistema através do G+ | Requisito Funcional |  |  |  | Indefinido
Note on I4: Tecnologia não compatível com os conhecimentos de todos os integrantes da fábrica, existindo a necessidade de mudar o projeto para uma linguagem mais acessível à todos, sem perder qualidade de software. -Josy Pereira