## Sheet1
SPRINT BACKLOG
REF | ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | SPRINT | (HR) | (SP) | RESPONSÁVEL | STATUS | Datas Sprint
| IB002 | Construção das telas inicial, preferências, e home. | Requisito Funcional | 2 | 1 |  | Uelio Nobre | Concluído | 17 à 31 de Agosto de 2015
RF003 | IB003 | Busca por postos próximos de acordo com a localização do usuário | Requisito Funcional | 2 | 16 | 40 | Michael Quesado/ Junior Guita/Uelio Nobre | Concluído | 17 à 31 de Agosto de 2015
RF005 | IB001 | Programação do Web Service | Requisito Funcional | 2 |  |  | Michael Quesado | Concluído | 1 à 15 de Setembro de 2015
RF001 | IB004 | Login do sistema através do G+ | Requisito Funcional | 3 |  |  | Junior Guita | Concluído | 1 à 15 de Setembro de 2015
RF002 | IB006 | Persistência das preferências do usuário. | Requisito Funcional | 3 | 3 | 20 | Uelio Nobre | Concluído | 1 à 15 de Setembro de 2015
RF007 | IB009 | Tela de Perfil do Usuário | Requisito Funcional | 3 | 3 | 20 | Junior Guita | Concluído | 1 à 15 de Setembro de 2015
RF006 | IB007 | Filtragem de postos de acordo com as preferências | Requisito Funcional | 4 |  |  | Uelio/Michael/Junior | Concluído | 1 a 15 de Novembro de 2015
RF003 |  | Listagem de postos de acordo com a localidade | Requisito Funcional | 4 |  |  | Uelio/Michael/Junior | Concluído | 1 a 15 de Novembro de 2015
RF003, RF004 | IB012 | Exibição de postos de acordo com: Preços mais recentemente adicionados; Menor preço do combustível; | Requisito Funcional | 4 |  |  | Uelio/Michael/Junior | A fazer | 1 a 15 de Novembro de 2015
RF006 | IB008 | Adicionar novo Posto | Requisito Funcional | 5 |  |  | Uelio Nobre/Michael Quesado | A fazer | 15 a 29 de Novembro de 2015
RF005 | IB011 | Função de exibição do histórico de preços de determinado posto | Requisito Funcional |  |  |  | Junior Guita/Uelio Nobre | A fazer
RF001 | IB005 | Login do sistema através do Facebook | Requisito Funcional |  |  |  | Indefinido | A fazer
RF005 | IB010 | Tela de Histórico | Requisito Funcional |  |  |  | Junior Guita/Uelio Nobre | A fazer